**Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.**

В 2020 году на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара действовало 3 муниципальные Программы (далее – Программы). Предусмотренный объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2020 году составил 54 206,6 тыс. руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов 40 152,5 тыс. руб. Освоено 48 861,8 тыс. руб. (90,1 %), в том числе средств вышестоящих бюджетов 39 959,3 тыс. руб. (98,6 %).

**Основные результаты реализации Программ.**

**Программа**

**Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара**

**"Молодежь" на 2018 - 2020 годы.**

**Целью Программы является:** создание социально-экономических, правовых, организационных и информационных условий для социального становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциалов в интересах всего общества

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих **задач**:

1. Формирование социально активной позиции молодежи;

2. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

3. Профессиональное становление и развитие молодежи, организация занятости молодежи и несовершеннолетних граждан;

4. Развитие волонтерского движения на территории городского округа Самара

**Мероприятие «Организация и проведение фестиваля «Мы Молодые».**

Ожидаемый результат: развитие волонтерского движения, развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

Финансовое обеспечение муниципальной программы в соответствии с ее паспортом в 2020 году составило 100,0 тыс. рублей, которые должны были быть направлены на мероприятия, связанные с организацией и проведением ежегодного фестиваля «Мы молодые» с целью подведения итогов молодежных акций, проводимых в рамках Программы в 2020 году, осуществляемых без финансового обеспечения.

Однако, в силу негативного влияния пандемии, мероприятия в течение 2020 году в полном объеме не могли быть осуществлены, что привело в невозможности организации полномасштабного награждения участников планируемых на 2020 год волонтерских акций.

Таким образом, мероприятие было проведено при соблюдении противоэпедимических мер только по одной из запланированных акций - это награждение волонтерских отрядов. Для этих целей Администрацией Железнодорожного внутригородского района был заключен муниципальный контракт от 21.12.2020 № 41/20 на сумму 21,0 тыс. рублей на приобретение сувенирной продукции, с символикой Железнодорожного внутригородского района, для награждения активных волонтеров фестиваля "Мы Молодые". С целью поощрения активных волонтеров был подготовлен призовой фонд в виде оригинальных авторских брендированных флэш носителей в количестве 30 штук.

Всего в мероприятии фестиваля «Мы молодые» приняло участие 30 человек – жителей, студентов, учащихся, молодых специалистов, проживающих и осуществляющих свою деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

**Мероприятие «Организация и проведение цикла акций «Пожиратели незаконной рекламы».**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

Общегородская акция «Пожиратели незаконной рекламы» является ежегодной и проходит в рамках традиционного самарского месячника по благоустройству.

Срок проведения мероприятия: с 01.04.2020 по 30.04.2020 г.

Акция проводится в целях:

- Оказания практического содействия в решении актуальных, социально-значимых и экологических проблем города через выстраивание партнерских отношений институтов гражданского общества с органами исполнительной власти местного самоуправления, бизнес-сообществом, средствами массовой информации.

- Улучшения экологической ситуации на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;

- Развития нравственности молодежи;

- Пропаганды и распространения идей добровольческой деятельности.

Задачами акции являлись:

- Очистки от незаконных рекламных объявлений фасадов зданий, световых опор, стационарных декоративных оград садов, парков, скверов и других благоустроенных территорий.

На основании Постановления Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Постановлением Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «» О мерах по обеспечению санитарно-эпидеоломического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» вышеуказанное мероприятие не проводилось.

**Мероприятие «Организация и проведение цикла акций «Шефство над воинскими захоронениями**».

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

На территории Железнодорожного внутригородского района в период месячника по благоустройству проводился цикл акций «Шефство над воинскими захоронениями».

Данный цикл включал в себя мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины (шефство над братским захоронением).

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в рамках проведения акции с 01.05.2020 по 09.05.2020 год благоустраивались (уборка зимних накоплений, природного и бытового мусора, косметическая обработка объектов): мемориальный комплекс «Аллея Славы»; братская могила, в которой захоронены советские воины, умершие от ран в госпиталях города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны; обелиск воинам, павшим в войне с фашизмом, стена памяти, расположенные на территории городского кладбища (ул. Партизанская, 12).

Члены ОМП постоянно осуществляют контроль за состоянием данных объектов.

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара поощрила участников акции за добросовестный и ответственный подход к делу сохранения памятников истории и воинских захоронений Благодарственными письмами и ценными подарками.

Всего в проведении цикла акций приняло участие более 30 участников – членов Общественного Молодежного Парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района, членов кадрового резерва Парламента, молодых специалистов, работающих в учреждениях образования Железнодорожного внутригородского района.

**Мероприятие «Организация и проведение экологической акции «Чистый берег».**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

Срок проведения мероприятия: сентябрь – октябрь 2020г.

Акция проводится в целях:

- Пропаганды бережного отношения к природе, воспитание у подрастающего поколения патриотизма и любви к природе.

- Улучшение экологической обстановки на прибрежной зоне реки Самары на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;

- Развития нравственности молодежи;

- Пропаганды и распространения идей добровольческой деятельности.

Задачами акции являлись:

- Наведение санитарного порядка на прибрежной зоне реки Самары на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

На основании Постановления Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Постановлением Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «» О мерах по обеспечению санитарно-эпидеоломического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» вышеуказанное мероприятие не проводилось.

**Мероприятие «Организация и проведение цикла акций «Мы помним Ваш подвиг**».

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

Общеобразовательные учреждения и учреждения дошкольного образования, расположенные на территории Железнодорожного внутригородского района в течение систематически на регулярной основе, принимают участие в организации и проведении цикла акций «Мы помним Ваш подвиг». В рамках акции, в период с января 2020 года по март 2020 года состоялись следующие мероприятия: Смотр-конкурс школьных музеев Боевой славы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Тематическая полка «Война и дети», «Сталинградская битва на фоне Великой Отечественной войны» выставка-диорама и другие.

Вместе с тем, на основании Постановления Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Постановлением Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «» О мерах по обеспечению санитарно-эпидеоломического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» вышеуказанное мероприятия не проводились.

**Мероприятие «Участие молодежи в торжественных мероприятиях, посвященных**

**памятным датам воинской славы»**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

На территории Железнодорожного внутригородского района в 2020 году проходил цикл торжественных мероприятий, посвященных памятным датам воинской славы.

Учащиеся учреждений общего среднего, дополнительного и профессионального образования принимали активное участие в торжественных мероприятиях в рамках гражданско-патриотического воспитания молодежи, такие как: «900 дней мужества» - вечер памяти, посвящённый снятию блокады Ленинграда (январь 2020г.), районный фестиваль военно-патриотического творчества «Тебе, мое Отечество!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (февраль 2020 г.), и другие.

Вместе с тем, в период с апреля 2020 года по настоящее время, на основании Постановления Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Постановлением Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «» О мерах по обеспечению санитарно-эпидеоломического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» вышеуказанное мероприятие не проводилось.

**Мероприятие «Ежемесячные занятия на базе МБОУ Школа № 76 «Школа лидеров волонтерских отрядов», по окончании выдается сертификат слушателя.**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

С целью реализации проектных инициатив образовательных учреждений, в рамках стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года.

«Школа социального проектирования» действует на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на базе МБОУ Школа № 76 г.о. Самара по инициативе образовательной организации в рамках реализации практик (Российского движения школьников) , а также в рамках деятельности направления «Лидерство» ДООВ «Городская Лига Волонтеров».

На данный момент сформирован и активно действует так называемый «Штаб» – более 20 лучших обучающихся-волонтеров из разных школ района, которые сами прошли обучение, а на данный момент являются тренерами проекта.

С сентября 2020 года продолжила свою деятельность «Школа социального проектирования» направленная на формирование у подростков и молодежи навыков проектирования.

По итогу 2020 года и в связи с завершением занятий «Школы лидеров волонтерских отрядов» состоялось вручение сертификатов о присвоении звания лидера волонтерского отряда выпускникам школы в количестве 47 человек.

**Мероприятие «Заседания межведомственной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) на территории Железнодорожного внутригородского района.**

Финансирования на данное мероприятие бюджетом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не предусмотрено.

На заседаниях КДН и ЗП на территории Железнодорожного района г. о. Самара  систематически рассматриваются материалы в отношении несовершеннолетних,  находящихся в трудной жизненной ситуации, представленные органами и учреждениями системы профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, для решения  вопроса по постановке на учёт  несовершеннолетних вышеуказанной категории в единый областной банк данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации с целью учёта и проведения индивидуальной профилактической и реабилитационной работы.

По состоянию на 01. 01. 2021 года в областном едином банке данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации состоит на учёте 141 несовершеннолетний.

В рамках выполнения комплексного плана профилактики безнадзорности и социального сиротства, защите прав несовершеннолетних службами и ведомствами системы профилактики безнадзорности проделана следующая работа:

За 12 месяцев 2020 года КДН и ЗП проведено 24 заседания, рассмотрено 267 дел.

За отчётный период 2020 года привлечено к административной ответственности 169 родителей. Постановлением КДН и ЗП в отношении 69 родителей назначено административное наказание в виде административного штрафа. Привлечено к административной ответственности 77 несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения.  В отношении 35 несовершеннолетних вынесено наказание в виде наложения административного штрафа.

Одним из важных направлений деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является организация занятости несовершеннолетних во внеурочное время и в период летних каникул.

    В период каникул большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на организацию летнего отдыха подростков, в том числе и подростков, состоящих на учете в ОДН, проводилась совместная работа с отделом опеки и попечительства Железнодорожного района, ОДН ОП № 9 Управления МВД по г. Самаре по трудоустройству несовершеннолетних на период летних каникул. Работодателем являлось МКУ г. о. Самара МЦ «Самарский».  При трудоустройстве, приоритетным являлось трудоустройство детей, состоящих на учёте в отделении по делам несовершеннолетних, в образовательных учреждениях, детей из неполных и малообеспеченных семей.

Детям такой категории выдавались направления в МКУ г. о. Самара МЦ «Самарский» об оказании содействия в организации летнего трудоустройства несовершеннолетнего. КДН и ЗП при администрации Железнодорожного района выдано 18 направлений на трудоустройство. Трудоустроено на временные рабочие места – 198 несовершеннолетних. Комиссией выдано 25 направлений в ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» Железнодорожное подразделение, для оказания содействия в организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних комиссией. Всего в течение 2020 года по путевкам отдохнул и прошел оздоровление 551 несовершеннолетний житель Железнодорожного района.

**Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов**

**Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара**

**"Молодежь" на 2018 - 2020 годы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы [<\*>](#P690) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Количество массовых мероприятий, организованных на территории Железнодорожного внутригородского района с участием молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | Штук | 90 | 88 | 0,98 | Сведения получены из отчета по отрасли молодежной политики за 2020 год.  Отклонения фактически достигнутых значений получены за счет увеличения количества мероприятий, направленных на добровольческую деятельность |
| 2 | Количество массовых мероприятий, организованных Общественным Молодежным парламентом при Совете Депутатов Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара на территории внутригородского района с участием представителей молодежной среды в возрасте от 14 до 30 лет | Штук | 150 | 43 | 0,29 | Сведения получены от представителя Общественного молодежного парламента Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.  Отклонения фактически достигнутых значений получены за счет уменьшения количества волонтерских мероприятий на территории района в связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году. |
| 3 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях муниципальной Программы, по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | Человек | 70 | 30 | 0,43 | Сведения получены от учреждений образования Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.  Отклонения фактически достигнутых значений получены за счет уменьшения количества молодежи, участвующей в мероприятиях, посвященных памятным датам воинской славы в связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году. |
| 4 | Количество направлений на трудоустройство, выданных КДН и ЗП несовершеннолетним гражданам в период каникул и свободное от учебы время | Штук | 23 | 18 | 0,78 | Сведения получены от секретаря КДН и ЗП  Фактические значения достигнуты |
| 5 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общем количестве граждан Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в возрасте от 14 до 30 лет | Человек | 2000 | 3733 | 1,87 | Сведения получены от волонтерских отрядов учреждений образования Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.  Отклонения фактически достигнутых значений получены за счет количества молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность. |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном 2020 году [<\*\*>](#P696) |  |  |  | 0,87 |  |

**Оценка степени выполнения мероприятий Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара**

**"Молодежь" на 2018 - 2020 годы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Выполнено/  / не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Организация и проведение фестиваля "Мы Молодые" | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Запланировано награждения активных представителей молодежной среды | Награждение  активных представителей молодежной среды состоялось в индивидуальной форме | выполнено |
| 2. | Организация и проведение цикла акций "Пожиратели незаконной рекламы" | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.04.2020 | 30.04.2020 | - | - | В рамках проведения месячника по благоустройству на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара запланировано проведение добровольческой акция «Пожиратели незаконной рекламы». | На основании Постановления Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Постановлением Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «» О мерах по обеспечению санитарно-эпидеоломического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» вышеуказанное мероприятие не проводилось. | не  выполнено |
| 3. | Организация и проведение цикла акций "Шефство над воинскими захоронениями" | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.04.2020 | 30.04.2020 | 01.04.2020 | 30.04.2020 | На территории Железнодорожного внутригородского района в период месячника по благоустройству запланировано проведение цикла акций «Шефство над воинскими захоронениями». | В рамках проведения акции за 2020 год благоустроены (уборка зимних накоплений, природного и бытового мусора, косметическая обработка объектов): мемориальный комплекс «Аллея Славы»; братская могила, в которой захоронены советские воины, умершие от ран в госпиталях города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны; обелиск воинам, павшим в войне с фашизмом, расположенные на территории городского кладбища (ул. Партизанская, 12). | выполнено |
| 4. | Организация и проведение цикла акций "Чистый берег" | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.10.2020 | 15.10.2020 | - | - | В рамках экологического воспитания подрастающего поколения на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара запланировано проведение добровольческой экологической акция «Чистый берег». | На основании Постановления Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Постановлением Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «» О мерах по обеспечению санитарно-эпидеоломического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» вышеуказанное мероприятие не проводилось. | не  выполнено |
| 5. | Организация и проведение цикла акций "Мы помним Ваш подвиг" | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.05.2020 | 09.05.2020 | - | - | На территории Железнодорожного внутригородского района запланировано организации и проведение цикла акций  «Мы помним Ваш подвиг». | На основании Постановления Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Постановлением Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «» О мерах по обеспечению санитарно-эпидеоломического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» вышеуказанное мероприятие не проводилось. | не  выполнено |
| 6. | Участие молодежи в торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам воинской славы | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.05.2020 | 09.05.2020 | - | - | На территории Железнодорожного внутригородского района в 2020 году запланировано проведение цикла торжественных мероприятий, посвященных памятным датам воинской славы. | На основании Постановления Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Постановлением Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «» О мерах по обеспечению санитарно-эпидеоломического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» вышеуказанное мероприятие не проводилось. | не  выполнено |
| 7. | Ежемесячные занятия на базе МБОУ Школа N 76 "Школа лидеров волонтерских отрядов", по окончании выдается сертификат слушателя | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В отчетный период запланированы занятия действующей «Школы права», основной тематикой выбрана правовая сфера. | На территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара действует «Школа лидеров волонтерских отрядов» на базе МБОУ Школа № 76 г.о. Самара, созданная по инициативе образовательной организации и в рамках деятельности направления «Лидерство» ДООВ «Городская Лига Волонтеров». В рамках деятельности «Школы права» прошли занятия по следующим темам: «Административная ответственность несовершеннолетних», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Имущественные права несовершеннолетних. Эмансипация», «Семейное право и семейные правоотношения», «Трудовое право для несовершеннолетних».  Обучающиеся и педагоги получили теоретические и практические правовые знания. | выполнено |
| 8. | Заседания межведомственной КДН и ЗП на территории Железнодорожного внутригородского района | Отдел по вопросам социальной сферы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В рамках выполнения комплексного плана профилактики безнадзорности и социального сиротства, защите прав несовершеннолетних службами и ведомствами системы профилактики безнадзорности запланировано провести 24 заседания КДН и ЗП на территории Железнодорожного района г.о. Самара | В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  большое внимание уделялось мероприятиям, направленным на организацию летнего отдыха подростков, в том числе и подростков, состоящих на учете в ОДН, проводилась совместная работа с отделом опеки и попечительства Железнодорожного района, ОДН ОП № 9 Управления МВД по г. Самаре по трудоустройству несовершеннолетних на период летних каникул. Работодателем являлось МКУ г.о. Самара МЦ «Самарский».  Несовершеннолетними выполнялись работы по благоустройству территорий, подростки работали помощниками специалистов, подсобными рабочими. Многие из них продолжали трудовую деятельность и после начала учебного года, в свободное от уроков время. | выполнено |

**Программа**

**Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы».**

**Целью Программы** является: улучшение внешнего эстетического облика территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, повышение уровня комфортности проживания на территории внутригородского района, улучшение санитарного состояния территории.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих **задач**:

1. Восстановление и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния внутриквартальных проездов к многоквартирным домам.

2. Создание благоприятных санитарных условий для населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

3. Реконструкция зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования.

4. Озеленение территорий.

**Мероприятие «Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам».**

На выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам Программой предусмотрена сумма  38 051,77 тыс. руб. , в том числе из:

- областного бюджета 34 191,58 тыс. руб.;

- бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 3 860,19 тыс. руб.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключен муниципальный Контракт № 057 от 09 июня 2020года (далее МК) с ООО «ПСК» на выполнение работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 37 990,64 тыс. руб.

Завершены работы по МК на сумму 37 371, 57 тыс. руб. руб. по адресам:

1. **ул. Гагарина,69**

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог - 581,49м2;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках – 69,87 м2;

Выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках – 203,28 м2;

Выполнены работы по корчевке пней – 3 шт.

1. **ул. Гагарина,7а,9а**

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог - 1096,26м2;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках – 286,87 м2;

Выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках – 121,25 м2;

Выполнено восстановление стоянок транспортных средств – 1388,29 м2;

Выполнены работы по ремонту колодцев – 6 шт.;

Выполнены работы по корчевке пней – 14 шт.

1. **ул. М.Тореза,47,49,51/ул. Революционная,137,139**

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог – 1846,14 м2;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках – 354,46 м2;

Выполнено восстановление стоянок транспортных средств – 348,19 м2;

Выполнены работы по ремонту колодцев – 10 шт.

1. **ул. Агибалова, 9, 11**

Выполнено восстановление стоянок транспортных средств – 414,64 м2;

Выполнены работы по ремонты колодцев – 2 шт.;

Выполнены работы по корчевке пней – 1 шт.

1. **ул. Волгина,109**

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог – 3012,55 м2;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках – 185,4 м2;

Выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках – 83,2 м2;

Выполнено восстановление стоянок транспортных средств – 814,6 м2;

Выполнены работы по корчевке пней – 25 шт.

1. **ул. Гагарина, 37, 39**

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках – 15,67 м2;

Выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках – 349,2 м2;

Выполнено восстановление стоянок транспортных средств – 180,15 м2.

1. **ул. Аэродромная, 7,9**

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог – 965 м2;

Выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках – 13,75 м2;

Выполнено восстановление стоянок транспортных средств – 389,22 м2;

Выполнены работы по ремонту колодцев – 3 шт.;

Выполнены работы по корчевке пней – 2 шт.

1. **ул. Гагарина, 21**

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог – 1817,95 м2;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках – 16,01 м2;

Выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках – 54,53 м2;

Выполнено восстановление стоянок транспортных средств – 78,3 м2;

Выполнены работы по ремонту колодцев – 12 шт.

1. **ул. Никитинская, 53**

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог – 354,19 м2;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках – 127,53 м2.

1. **ул. Партизанская/ул. Дзержинского**

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог – 1609,16 м2;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках – 258,32 м2.

Выполнено восстановление стоянок транспортных средств – 988,22 м2;

Выполнены работы по ремонту колодцев – 13 шт.;

Выполнены работы по корчевке пней – 48 шт.

1. **ул. Пензенская, 59**

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог – 213,08 м2;

Выполнено восстановление стоянок транспортных средств – 75,1 м2;

Выполнены работы по ремонту колодцев – 2 шт.

**Итого выполнены работы в следующих объемах:**

**Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог – 11 495,82м2**

**Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках – 1 314,13 м2;**

**Выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия на тротуарах, пешеходных дорожках – 825,21 м2;**

**Выполнено восстановление стоянок транспортных средств – 3 688,49 м2;**

**Выполнены работы по ремонту колодцев – 48 шт.**

**Выполнены работы по корчевке пней – 96 шт**.

Мероприятие «Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам» выполнено. Исполнено на 98,4% от запланированного объема, принято и оплачено выполненных работ на сумму 37 371, 57 тыс. руб. из них: из вышестоящего бюджета-33 634, 42 тыс. руб.

**Мероприятие «Выполнение работ по санитарному содержанию территории района».**

На выполнение работ по санитарному содержанию территории района Программой предусмотрена сумма 5 895,8 тыс. руб.

**1.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000120000195-3 от 31 марта 2020 года (далее МК) с Муниципальным предприятием городского округа Самара «Жиллидер», на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 3 791,34 тыс. руб. (на выполнение работ по санитарному содержанию территории района предусмотрена сумма 3 475,74 тыс. руб.).

Выполнены следующие виды работ:

1. Погрузка, вывоз мусора автомашинами на полигон на расстояние до 25 км, объемом 3 866,0 м3, что составляет 57,65% от общего объема на сумму 1321,24 тыс. руб.

2. Погрузка и вывоз уличного мусора, листвы, веток и вывоз автомашинами на полигон на расстояние до 25 км, объемом 1 358,45м3, что составляет 17% от общего объема на сумму 201,01 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 года, оплата произведена по данному МК на общую сумму 1 522,25 тыс. руб. (МК расторгнут).

**2**. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000120000523-3 от 07 мая 2020 года (далее МК) с ООО "Гранд-Дил" на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 1 970,67 тыс. руб., в том числе на санитарное содержание 1 119,16 тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

1.Завозен песок в 117 песочниц объемом 300 м3, что составляет 100% от запланированного объема на сумму 101,41 тыс. руб.

2. Выполнены работы по поставки, выгрузки и разбросу растительного грунта объемом 2500,0 м3, что составляет 100% от запланированного объема. На сумму 1017,75 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020г. произведена оплата по данному мероприятию на общую сумму 1 119,16 тыс. руб. (МК расторгнут).

**3**. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000119001831-3 от 30 декабря 2019 года (далее МК) с ООО "СПИКА" на выполнение работ по уборки и вывозу снега с внутриквартальных проездов на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 1 483, 99 тыс. руб.

Выполнены работы по уборке с внутриквартальных проездов снега техникой с перемещением на расстоянии с незакрепленной территории с асфальтовым покрытием 333 178,9 м2, что составляет 47,6% от запланированного объема.

По состоянию на 31.12.2020г. произведена оплата по данному мероприятию на общую сумму 393,15 тыс. руб. (МК расторгнут).

**4**. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000120001035-3 от 14 сентября 2020 года (далее МК) с ООО «Максстрой-Транс» на выполнение работ по завозу и разравниванию чернозема на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 907,78 тыс. руб.

Завезено и разровнено чернозема объемом 370 м3, на общую сумму 335,88 тыс. руб., что составляет 37% от запланированного объема.

Причиной не освоения завоза и разравнивания чернозема послужили погодные условия, выпадения осадков в виде снега и наступления отрицательных температур.

Мероприятие «Выполнение работ по санитарному содержанию территории района» исполнено на 57,17 % от планового значения или 3 370,44 тыс. руб.

**Мероприятие «Выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования».**

На выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования Программой предусмотрена сумма 315,6 тыс. руб.

МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000120000195-3 от 31 марта 2020 (далее МК) с Муниципальным предприятием городского округа Самара «Жиллидер» на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 3 791,34 тыс. руб. (на выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования предусмотрено 315,60 тыс. руб.).

Выполнены следующие виды работ:

1.Выполнены работы по валке деревьев с применением автогидроподъемника, без корчевки пня, мягколиственных твердых пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 80 см – 77,4 м3, на сумму 99,61 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема.

2.Валка деревьев с применением автогидроподъемника, без корчевки пня, мягколиственных твердых пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 120 см – 46,4 м3, на сумму 42,24 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема.

3.Корчевка пней диаметром до 500 мм с последующим вывозом и засыпкой -78 пней на сумму 100,68 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема.

4.Погрузка и вывоз с последующей передачей порубочных остатков объемом 123,8 м3 на сумму 32,87 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема.

5.Корчевка пней диаметром от 501 мм до 700 мм с последующим вывозом и засыпкой образующих при корчевке ям растительной земельной смесью 8 пней на сумму 20,11 тыс. руб., что составляет 50% от запланированного объема.

Мероприятие «Выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования» выполнено. Исполнено на 93,64% от планового значения или 295,51 тыс. руб.

**Мероприятие «Выполнение работ по посадке**

**саженцев деревьев и кустарников».**

На мероприятие «Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников» Программой предусмотрено 9,00 тыс. руб.

МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 23 от 06 мая 2020 года (далее МК) с ООО «Самарский питомник» на поставку саженцев, для посадки на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 9 000 руб. (на поставку саженцев предусмотрено 9 000 руб.)

1. Липа широколистная -5 шт.
2. Рябина обыкновенная -5 шт.

Мероприятие «Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников» выполнено на 100% от планового значения или 9,0 тыс. руб.

**Мероприятие «Выполнение работ по устройству цветников и газонов».**

На выполнение работ по устройству цветников и газонов Программой Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара предусмотрено 851,51 тыс. руб.

МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000120000523-3 от 07 мая 2020 года (далее МК) с ООО «Гранд-Дил» на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 1 970,67 тыс. руб. (на выполнение работ по устройству цветников и газонов предусмотрено 851,51 тыс. руб.):

-на посадку и полив цветов на площади 33 165,72 м2 предусмотрена сумма 81,94 тыс. руб.; -на посадку цветов в объеме 789,66 м2, предусмотрена сумма 204,72 тыс. руб.

Работы выполнялись по адресам:

1. ул. Пензенская, 69 – 250 м2;

2. ул. Аэродромная 16а – 239,66 м2;

3. ул. Владимирская/К. Маркса – 300 м2;

По данным видам работ оплата проведена полностью, по поливу цветов в объеме 33 165,72 м2 на общую сумму 81,94 тыс. руб., по посадке цветов в объеме 789,66 м2 на общую сумму 204,72 тыс. руб.

-на посадку и полив газонов на площади 39 477,84 м2 предусмотрена сумма 159,89 тыс. руб.;

-на посадку газонов в объеме 4315,44 м2, предусмотрена сумма 404,96 тыс. руб.

Работы выполнялись по адресам:

1. ул. Пензенская, 69 –160 м2;

2. ул. Аэродромная 16а – 400 м2;

3. ул. Владимирская/К. Маркса -106 м2;

4. ул. Дзержинского 18, 20 – 1 649 м2;

5. ул. Революционная 140 – 1 350,44 м2;

6. ул. Пензенская 56 – 650 м2.

Мероприятие «Выполнение работ по устройству цветников и газонов» выполнено. Исполнено на 88,55 % от планового значения или 754,00 тыс. руб.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы [<\*>](#P690) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Площадь внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, на которых проводились работы по ремонту | м2 | 11307,06 | 11495,82 | 1,02 | Муниципальный Контракт № 057 от 09.06.2020 |
| 2 | Площадь территории Железнодорожного внутригородского района, на которой проводились мероприятия по санитарному содержанию | м2 | 538000 | 538000 | 1 | Муниципальные контракты: 1.№ 0342300000120000195-3  от 31.03.2020  2.№ 0342300000120000523-3 от 07.05.2020  3.№ 0342300000119001831-3 от 30.12.2019  4.№0342300000120001035-3 от 14.09.2020 |
| 3 | Объем спиленных аварийных и сухостойных деревьев | м3 | 123,8 | 123,8 | 1 | муниципальный контракт:  № 0342300000120000195-3  от 31.03.2020 |
| 4 | Количество посаженных саженцев деревьев и кустарников | шт. | 10 | 10 | 1 | муниципальный контракт:  №23 от 06.05.2020 |
| 5 | Площадь устроенных цветников, газонов | м2 | 5105,1 | 5105,1 | 1 | муниципальный контракт:  № 0342300000120000523-3 от 07.05.2020 |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном 2019 году <\*\*> |  |  |  | 1 |  |

**Оценка степени выполнения мероприятий Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Выполнено/  / не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 09.06.2020г | 31.10.2020г | 09.06.2020г | 31.10.2020г | Запланированы работы по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам | Выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам | Выполнено |
| 2. | Выполнение работ по санитарному содержанию территории района | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 30.12.2019г | 20.04.2020г. | 01.01.2020г. | 20.04.2020г. | Запланированы работы по санитарному содержанию территории района | Выполнены работы по санитарному содержанию территории  района | Выполнено |
| 31.03.2020г | 30.11.2020г | 01.04.2020г | 30.11.2020г | Запланированы работы по санитарному содержанию территории района | Выполнены работы по санитарному содержанию территории района | Выполнено |
| 07.05.2020г | 01.10.2020г | 07.05.2020г | 01.10.2020г | Запланированы работы по санитарному содержанию территории района | Выполнены работы по санитарному содержанию территории района | Выполнено |
| 14.09.2020г | 31.10.2020г | 01.10.2020г | 31.10.2020г | Запланированы работы по санитарному содержанию территории района | Выполнены работы по санитарному содержанию территории района не в полном объеме | Выполнено не в полном объеме в связи с погодными условиями, выпадением осадков в виде снега и наступления отрицательных температур |
| 3. | Выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройств | 31.03.2020г | 30.11.2020г. | 31.03.2020г. | 30.11.2020г | Запланированы работы по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования | Выполнены работы по реконструкции зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования | Выполнено |
| 4. | Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 06.05.2020г | 31.12.2020г | 06.05.2020г | 31.12.2020г | Запланированы работы по посадке саженцев деревьев и кустарников | Выполнены работы по посадке саженцев деревьев. | Выполнено. |
| 5. | Выполнение работ по устройству цветников и газонов | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 07.05.2020г | 01.10.2020г | 07.05.2020г | 01.10.2020г | Запланированы работы по устройству цветников и газонов | Выполнены работы по устройству цветников и газонов | Выполнено |

**Программа**

**Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы"**

**Целью Программы** является: повышение уровня благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующей **задачи**:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

В рамках исполнения соглашения № 36701305-1-2020-001 от 20 января 2020 г. на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы, дополнительным финансированием из бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара предусмотрено 8 982,90 тыс. руб., в том числе из:

- областного бюджета 5960,9 тыс. руб.;

- бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

3022,00 тыс. руб.

Мероприятия выполняются в рамках проведения торгов в соответствии с Федеральным законом [от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/)».

**Мероприятие «Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД».**

На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено 7 967,08 тыс. руб., в том числе из:

- областного бюджета 5621,62 тыс. руб.

- бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 2 345,46 тыс. руб.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключены Муниципальные Контракты:

1. С ООО «Атрикс Строй» № 372-3 от 20 апреля 2020 года (далее МК) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресам: ул. М. Тореза д.47, д.49, д.51/ ул. Революционная д.137, д.139; у. Гагарина д. 69; , ул. Гагарина д.7, д.9.

Дополнительное соглашение №1 (№20/20) от 29.08.2020г. к Муниципальному Контракту № 372-3 от 20.04.2020г. Общая сумма Муниципального Контракта составляет 6 547,41 тыс. руб.

1. С ООО «Гранд Дил» № 24/20 от 29.08.2020г. на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на сумму 208,21 тыс. руб.
2. С ООО «Атрикс Строй» № 25/20 от 29.08.2020г. на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на сумму 100,99 тыс. руб.
3. С ООО «Атрикс Строй» № 26/20 от 29.08.2020г. на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на сумму 231,05 тыс. руб.

**1.По Муниципальному Контракту № 372-3 от 01.06.2020** на выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД контрактом предусмотрено 6 341,71 тыс. руб. Выполнены следующие виды работ:

**1.**Работы выполнены по адресу ул. Гагарина 7, 9: скамья парковая – 4 шт., щит информационный – 1 шт., карусель – 1 шт., песочный дворик со счетами -1 шт., домик – 1 шт., качели на стойках деревянные – 1 шт., подвес для качелей с резиновым сидением- 1 шт., качалка-балансир малая – 1 шт., качели на металлических стойках двойные - 1шт., подвеска для качелей со спинкой -1шт, сиденье резиновое с цепями – 1шт; урны-2шт. Устройство покрытия детских площадок из резиновой плитки 312 м2; установка бортового камня 2м., ограждение спортивной площадки из панелей 2D высота 3 м. -46м. Ограждение детской площадки-56м.

**2.**Работы выполнены по адресу: ул. Гагарина, 69: скамья парковая – 4 шт., щит информационный – 1 шт., качели на стойках деревянные – 1 шт., подвес для качелей с резиновым сидением- 1 шт., зимняя горка– 1 шт., тренажеры - 4шт., ДИК – 1шт.; урны-3шт. Устройство покрытия детских площадок из резиновой плитки 315 м2; установка бортового камня -144м., тротуары из а/б смеси-36м2, ограждение детской площадки-66м. Устройство контейнерной площадки с установкой павильона с навесом -1 шт.

**3.**Работы выполнены по адресу ул. Мориса Тореза 47, 49, 51/ ул. Революционная 137, 139: скамья парковая – 4 шт., щит информационный – 1 шт., карусель – 1 шт., песочный дворик со счетами -1 шт., домик – 1 шт., качели на стойках деревянные – 1 шт., подвес для качелей с резиновым сидением- 1 шт., качалка на пружине «Дельфин»-1шт, качалка на пружине «Лягушонок»-1шт.; качели на металлических стойках двойные - 1шт., подвеска для качелей со спинкой -1шт., сиденье резиновое с цепями – 1шт.; ДИК – 1шт.; тренажеры-4шт.; урны-4шт.; ДСК-1шт.; Устройство покрытия детской площадки из резиновой плитки 252 м2. Устройство покрытия спортивной площадки из резиновой плитки 108м2. Установка бортового камня на площадках 168м, асфальтирование хоккейной площадки 260м2; ограждение хоккейной площадки 56м; ограждение детской площадки 70м. Установка бортового камня на тротуарах к площадкам 190м, асфальтирование тротуаров 104м2.

Работы выполнены в соответствии с проектом благоустройства на сумму 5 738,75 тыс. руб., что составляет 90 %, расторжение обусловлено уменьшением площади детских площадок с резиной плиткой на по адресам: ул. Гагарина,69 – на 63 м2; ул. Гагарина,7, 9 – на 123 м2 и уменьшением ограждения из панелей высотой 3м на спортивной площадке по адресу: ул. Гагарина,7,9 на 26 п.м.

**2.По МК № 24/20 от 29.08.2020г.** на выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД контрактом предусмотрено 249, 84 тыс. руб.Выполнены следующие виды работ:

1.Работы выполнены по адресу ул. Гагарина 7, 9: устройство бортового камня для тротуаров- 74м; асфальтирование тротуаров из а/б смеси – 38м2.

2.Работы выполнены по адресу ул. Мориса Тореза 47,49,51/ ул. Революционная 137, 139 : устройство бортового камня для тротуаров- 27м; асфальтирование тротуаров из а/б смеси – 15м2.

Работы выполнены в соответствии с проектом благоустройства на 100 %.

**3.По МК №25/20 от 29.08.2020г.** на выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД контрактом предусмотрено 100,99 тыс. руб. Выполнены следующие виды работ:

1.Работы выполнены по адресу ул. Гагарина 7, 9: установка бортового камня -3м; засыпка песка на спортивную площадку – 24м3; установка лавочек со спинкой -2шт.; установка урн-1шт.

2.Работы выполнены по адресу ул. Гагарина 69: установка ограждения детской площадки- 4м.

3.Работы выполнены по адресу ул. Мориса Тореза 47,49,51/ ул. Революционная 137, 139 установка ограждения детской площадки- 4м.

Работы выполнены в соответствии с проектом благоустройства на 100 %.

**4.По МК № 26/20 от 29.08.2020г.** на выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД контрактом предусмотрено 167,38 тыс. руб. Выполнены следующие виды работ:

1.Работы выполнены по адресу ул. Гагарина 7, 9: монтаж калитки на сборно-разборной спортивной площадке- 1шт.

2.Работы выполнены по адресу ул. Мориса Тореза 47,49,51/ ул. Революционная 137, 139 : установка лавочек без спинки-2 шт.

Работы выполнены в соответствии с проектом благоустройства на 100 %.

Мероприятие по выполнению работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД выполнено 6 215,33тыс. руб.

Мероприятие выполнено в соответствии с проектом благоустройства выполнено на 90 %, в связи уменьшением площади детских площадок с резиной плиткой на по адресам: ул. Гагарина,69 – на 63 м2; ул. Гагарина,7, 9 – на 123 м2 и уменьшением ограждения из панелей высотой 3м на спортивной площадке по адресу: ул. Гагарина,7,9 на 26 п. м.

**Мероприятие «Озеленение дворовой территории МКД».**

На выполнение работ по озеленению дворовой территории МКД контрактами предусмотрено 872,91 тыс. руб.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключены Муниципальные Контракты:

**1.** .№ 372-3 от 20 апреля 2020 года (далее МК) с ООО «Атрикс Строй», на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресам:ул. М. Тореза д.47, д.49, д.51/ ул. Революционная д.137, д.139; у. Гагарина д. 69; , ул. Гагарина д.7, д.9.

Дополнительное соглашение №1 (№20/20) от 29.08.2020г. к Муниципальному Контракту № 372-3 от 20.04.2020г. Общая сумма Муниципального Контракта 6 547 414,95 руб. в том числе:

на выполнение работ по озеленению контрактом предусмотрено 205,70 руб.

Выполнено работы по озеленению:

По ул. Гагарина 7,9 - посадка деревьев 10шт., кустов розы 6шт., устройство газона 50м2.

По ул. Гагарина 69 – устройство газона 455,5 м2, засев семян 10,31кг.

По ул. Мориса Тореза 47, 49, 51/ул. Революционная 137, 139 – посадка деревьев 5шт., устройство газона 383,18м2, засев семян 7,64 кг.

Работы выполнены в соответствии с проектом благоустройства на 100 %. Или на 178,74 тыс. руб.

**2.** № 26/20 от 29.08.2020г. с ООО «Атрикс Строй» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на сумму 231 052, 02 руб.; в том числе:

на выполнение работ по озеленению предусмотрено 63 672,55 руб.

Выполнено работы по озеленению:

По ул. Гагарина 69 – посадка кустарника и деревьев-21шт.

Работы выполнены в соответствии с проектом благоустройства на 100 %.

**3.** № 0342300000120000842-3 от 29.07.2020г. с ООО «Гранд Дил» на выполнение работ по озеленению дворовых территорий многоквартирных домов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на сумму 603 540,59 руб.

Перевезено растительной земли (чернозема) автомобилями-самосвалами- 620,43 т., распланировано площадей ручным способом – 3446,82 м2  ; засеяно газонных трав – 68,94 кг.

Работы выполнены в соответствии с проектом благоустройства на 100 %.

Мероприятие по озеленению дворовых территорий МКД выполнено на сумму 845,95 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в соответствии с проектом благоустройства выполнено на 90 %, в связи уменьшением площади детских площадок с резиной плиткой на по адресам: ул. Гагарина,69 – на 63 м2; ул. Гагарина,7, 9 – на 123 м2 и уменьшением ограждения из панелей высотой 3м на спортивной площадке по адресу: ул. Гагарина,7,9 на 26 п. м.

Мероприятие выполнено в соответствии с проектом благоустройства на 100 %.

**Мероприятие «Заключение соглашений с собственниками и пользователями индивидуальных жилых домов и земельных участков».**

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара ведется работа по заключению соглашений с собственниками ( пользователями ) домов, собственниками ( пользователями) земельных участков о благоустройстве территорий. За текущий период 2020 года соглашения не заключались. Ведется разъяснительная работа с собственниками и пользователями индивидуальных жилых домов и земельных участков.

**Мероприятие «Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии».**

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустроены в 2020 году с использованием средств субсидии, поставлены на кадастровый учет в декабре 2020 года.

Оценка степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы" за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы [<\*>](#P690) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 3 | 3 | 1 | Муниципальный контракт № 372-3 от 20.04.2020 года  Муниципальный контракт № 24/20 от 29.08.2020 года  Муниципальный контракт № 25/20 от 29.08.2020 года Муниципальный контракт № 26/20 от 29.08.2020 года  Муниципальный контракт № 0342300000120000842-3 от 29.07. 2020 года |
| 2 | Площадь благоустроенных проездов дворовых территорий многоквартирных домов | м2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном 2018 году [<\*\*>](#P696) |  |  |  | 1 |  |

**Оценка степени выполнения мероприятий Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара**

**"Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы" за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Выполнено/  / не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство дворовых проездов МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Восстановление освещения дворовых территорий МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, отдел архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 20.04.2020 | 01.09.2020 | 22.05.2020 | 27.08.2020 | Благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по 3 адресам. | Выполнено благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по 3 адресам. | Выполнено без нарушения сроков. |
| 29.08.2020 | 15.09.2020 | 30.08.2020 | 15.09.2020 | Благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по 3 адресам. | Выполнено благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по 3 адресам. | Выполнено без нарушения сроков. |
| 4. | Озеленение дворовой территории МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. | 20.04.2020 | 01.09.2020 | 17.06.2019 | 31.08.2020 | Завоз чернозема, посев семян, посадка кустарника и деревьев по 3 адресам. | Завоз чернозема, посев семян, посадка кустарника и деревьев по 3 адресам. | Выполнено без нарушения сроков. |
| 29.08.2020 | 15.09.2020 | 03.09.2020 | 05.09.2020 | Завоз чернозема, посев семян, посадка кустарника и деревьев по 1 адресу. | Завоз чернозема, посев семян, посадка кустарника и деревьев по 1 адресу. | Выполнено без нарушения сроков. |
| 5 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в соответствии порядком проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным Постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2017 N 642 | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных постановлением Главы городского округа Самара от 08.08.2019 N 444 | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Не выполнено |
| 7. | Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 01.01.2020 | 16.11.2020 | 01.01.2020 | 16.11.2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Увеличено количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Выполнено |

**Сводная оценка эффективности реализации Программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Исполнитель Программы | Оценка эффективности реализации | Характеристика эффективности Программы |
| Муниципальная Программа  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  "Молодежь" на 2018 - 2020 годы. | Отдел по вопросам социальной сферы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 798,48 | низкая |
| Муниципальная Программа  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы». | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 107,99 | эффективная |
| Муниципальная Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы" | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 78,61 | низкая |

**Рейтинг Программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рейтинговый номер | Наименование Программы | Интегральная оценка | Предложения по результатам оценки эффективности |
| 1 | Муниципальная Программа  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  "Молодежь" на 2018 - 2020 годы. | 798,48 | Программа завершена. В период пандемии не целесообразно принимать Программу с идентичными мероприятиями и индикаторами |
| 2 | Муниципальная Программа  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы». | 107,99 | Программа завершена. |
| 3 | Муниципальная Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы" | 78,61 | Программа целесообразна к дальнейшему выполнению |