|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Тюнин  «\_\_\_» 2023 г. |

План

мероприятий по подготовке и проведению

«Месячника гражданской защиты»

на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в период с 4 сентября по 4 октября 2023 года

| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать план проведения месячника гражданской защиты | 24.08-25.08.  2023 | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара |
| 2 | Довести до исполнителей методические рекомендации по подготовке и проведению «Месячника гражданской защиты» | 29.09-30.09.2023 | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара |
| 3 | Организовать и провести беседы, доклады, лекции с населением по вопросам ГО и защиты от ЧС | 05.09-03.10  2023г. | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководители предприятий, учреждений и организаций |
| 4 | В муниципальных предприятиях и учреждениях Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара провести занятия и практические тренировки по проверке готовности нештатных формирований гражданской обороны | 05.09-03.10  2023г. | Руководители, специалисты ГО и ЧС муниципальных предприятий  (по согласованию) |
| 4 | Совместно с работниками жилищно-эксплуатационных органов оформить выставки литературы, стенды, информационные уголки, освещающие вопросы ГО, РСЧС и пожарной безопасности | 05.09-03.10  2023г. | руководители  предприятий, учреждений  и организаций, руководители жилищно - эксплуатационных предприятий |
| 5 | На предприятиях, учреждениях и учебных заведениях обновить наглядную агитацию по ГО и защите населения от чрезвычайных ситуаций | 05.09-03.10  2023г. | Руководители  предприятий, учреждений |
| 6 | В крупных торговых центрах городского округа Самара организовать и провести тренировки по эвакуации посетителей и обслуживающего персонала на случай возникновения чрезвычайных ситуаций | 05.09-03.10  2023г. | руководители крупных торговых центров и рынков |
| 7 | На сайте администрации района разместить памятки о действиях населения в опасных ситуациях | 05.09-03.10  2023г. | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара |
| 8 | Подготовить и представить отчет о проведении «Месячника гражданской защиты» в отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | до  03.10.23г. | Руководители предприятий,  организаций и учреждений  (по согласованию) |
| 9 | Обобщить итоги проведения «Месячника гражданской защиты», подготовить отчет по результатам проведенных мероприятий и представить донесение в Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара | до  06.10.23г. | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара |

И.о.начальника отдела ГО и ЧС Н.А.Богаткина